## Sheet 1
﻿ID | Work Item Type | Title | Assigned To | State
100 | Product Backlog Item | 1. Maak een registratie pagina voor ervaringsdeskundige | Nezir Nezirevic <1054620@hr.nl> | Done
106 | Product Backlog Item | 7. Als ervaringsdeskundige wil ik kunnen zien welke vragen er open staan | Nezir Nezirevic <1054620@hr.nl> | Done
108 | Product Backlog Item | 9. Als een organisatie moet ik een api call kunnen maken | Nezir Nezirevic <1054620@hr.nl> | Approved
491 | Product Backlog Item | 12. Maak een inlogpagina voor ervaringsdeskudigen | Nezir Nezirevic <1054620@hr.nl> | Done
509 | Product Backlog Item | 12. Als beheerder wil ik door de ervaringsdeskundigen kunnen bladeren met pagination | Nezir Nezirevic <1054620@hr.nl> | Done
510 | Product Backlog Item | 13. Als beheerder wil ervaringsdeskundige kunnen doorzoeken | Nezir Nezirevic <1054620@hr.nl> | Done
512 | Product Backlog Item | 15. Als ervaringsdeskundige wil ik mijn profiel kunnen aanpassen | Nezir Nezirevic <1054620@hr.nl> | Approved
513 | Product Backlog Item | 16. Als gebruiker wil ik dat de website WCAG 2.2 - AA compliant is | Nezir Nezirevic <1054620@hr.nl> | Approved
515 | Product Backlog Item | 18. Als beheerder wil ik organisaties kunnen doorzoeken | Nezir Nezirevic <1054620@hr.nl> | Done
571 | Product Backlog Item | 19. Als ervaringsdeskundige wil ik kunnen deelnemen aan onderzoek | Nezir Nezirevic <1054620@hr.nl> | Done
587 | Product Backlog Item | 20. Als ervaringsdeskundige wil ik mijn profiel kunnen zien en bewerken | Nezir Nezirevic <1054620@hr.nl> | Done
632 | Product Backlog Item | Als ervaringsdeskundige wil ik me kunnen uitschrijven uit een onderzoek | Nezir Nezirevic <1054620@hr.nl> | Done
104 | Product Backlog Item | 5. Als organisatie moet ik een onderzoek kunnen aanmaken | Airto van Vugt (1080444) <1080444@hr.nl> | Done
107 | Product Backlog Item | 8. Als beheerder wil ik onderzoeken kunnen goedkeuren | Airto van Vugt (1080444) <1080444@hr.nl> | Done
511 | Product Backlog Item | 14. Als beheerder wil ik door ervaringsdeskundige kunnen filteren | Airto van Vugt (1080444) <1080444@hr.nl> | Committed
105 | Product Backlog Item | 6. Maak een overzicht van alle binnenkomende bedrijven waar je ze goed kan keuren of af kan wijzen | Ruben de Ligt (1083272) <1083272@hr.nl> | Done
514 | Product Backlog Item | 17. maak een filter voor organisaties | Ruben de Ligt (1083272) <1083272@hr.nl> | Committed
110 | Product Backlog Item | 11. Als beheerder wil ik registeren met welk bedrijf ik contact heb gelegd | Nerissa Trommel (0984439) <0984439@hr.nl> | Committed